## Hoja1
TRUE
TRUE
|  |  | 2025-04-09 |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21
| inicio Proyecto | 2025-04-09 |  |  |  | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
Tareas | Responsable |  | Prioridad | Fecha Inicio | Fecha Fin | time axis 2025-04-09 to 2025-08-30
Fase 1: Planificacion |  |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-15
Reunion con el cliente | Product Owner |  | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-10
Recopilacion Requisitos | Product Owner |  | 100% | 2025-04-10 | 2025-04-14
Reunión del equipo | Scrum Master/Equipo |  | 60% | 2025-04-14 | 2025-04-14
Análisis y documentación | Arq.Soluciones Digitales/Product Owner |  | 75% | 2025-04-14 | 2025-04-15
Fase 2: Diseño |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-25
Daily | Scrum Master/Equipo |  | 25% | 2025-04-16 | 2025-04-16
Analisis requerimiento | Arq.Soluciones Digitales/Product Owner |  | 60% | 2025-04-16 | 2025-04-21
Diseño Aequitectura | Arq.Soluciones Digitales |  | 80% | 2025-04-23 | 2025-04-25
Fase 3: Desarrollo |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-20 | bar: 2025-04-25 to 2025-05-20
Daily | Scrum Master/Equipo |  | 30% | 2025-04-25 | 2025-04-25
Desarrollo de la estructura | Desarrollador FullStack Senior/ Mobile/Mobile/Consultor Agro-Tecnológico |  | 85% | 2025-04-25 | 2025-05-05
Configuración del servidor | Ingeniero DevOps |  | 70% | 2025-04-30 | 2025-05-20
Implementación Aut. Clima | Desarrollador FullStack Senior/ Mobile/Mobile/Consultor Agro-Tecnológico |  | 85% | 2025-05-05 | 2025-05-20
Implementación Aut. Humedad | Desarrollador FullStack Senior/ Mobile/Mobile/Consultor Agro-Tecnológico |  | 85% | 2025-05-05 | 2025-05-20
Fase 4:Desarrollo |  |  |  | 2025-05-21 | 2025-06-13
Daily | Scrum Master/Equipo |  | 30% | 2025-05-21 | 2025-05-27
Desarrollo del frontend básico | Desarrollador FullStack Senior/ Mobile/Mobile |  | 85% | 2025-05-21 | 2025-05-30
Visualización de datos de clima | Desarrollador FullStack Senior/ Mobile/Mobile |  | 85% | 2025-05-25 | 2025-06-02
Visualización de datos de Humedad | Desarrollador FullStack Senior/ Mobile/Mobile |  | 85% | 2025-06-02 | 2025-06-13
Primeras pruebas de interfaz | Analista QA/Desarrollador Mobile/Mobile |  | 45% | 2025-05-30 | 2025-06-13
Fase 5: Desarrollo |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-07-02
Implementación de alertas | Desarrollador FullStack Senior/ Mobile/Mobile |  | 45% | 2025-06-16 | 2025-06-24
Int. Funcionalidad Pesticidas | Desarrollador FullStack Senior/ Mobile/Mobile |  | 85% | 2025-06-20 | 2025-07-02
Revisión y validación | Desarrollador FullStack Senior/ Mobile/Mobile/Consultor Agro-Tecnológico |  | 55% | 2025-06-24 | 2025-07-02
Fase 6: Pruebas |  |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-18
Integración final | Desarrollador FullStack Senior/ Mobile/Mobile/Arq.Soluciones Digitales |  | 90% | 2025-07-08 | 2025-07-15
Pruebas de rendimiento y carga | Ingeniero DevOps/Analista QA |  | 65% | 2025-07-09 | 2025-07-16
Validación Funcionamiento APP | Analista QA / Consultor Agro-Tecnológico |  | 65% | 2025-07-10 | 2025-07-17
Corrección de errores detectados | D. FullStack Senior / Mobile / Mobile / Analista QA / Scrum Master |  | 70% | 2025-07-11 | 2025-07-18
Fase 7: Pruebas |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-08-07
Generación de informes | Desarrollador FullStack Senior / Consultor Agro-Tecnológico / Analista QA |  | 45% | 2025-07-21 | 2025-07-30
Cumplimiento Normas Exportación | Consultor Agro-Tecnológico / Arq.Soluciones Digitales / Analista QA |  | 85% | 2025-07-24 | 2025-08-07
Revisión de la interfaz de usuario | Mobile / Mobile / Analista QA / Product Owner |  | 65% | 2025-07-30 | 2025-08-07
Fase 8: Despliegue |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-26
Despliegue final de la solución | Ingeniero DevOps / Arq.Soluciones Digitales / Desarrollador FullStack Senior |  | 90% | 2025-08-08 | 2025-08-15
Monitoreo post-lanzamiento | Ingeniero DevOps / Analista QA / Desarrollador FullStack Senior |  | 45% | 2025-08-15 | 2025-08-21
Resolución de incidencias | D. FullStack Senior / Mobile / Ingeniero DevOps / Analista QA |  | 90% | 2025-08-15 | 2025-08-20
Feedback del cliente | Product Owner / Consultor Agro-Tecnológico / Analista QA |  | 85% | 2025-08-21 | 2025-08-24
Documentación final | Product Owner / Arq.Soluciones Digitales/ Analista QA |  | 80% | 2025-08-20 | 2025-08-26
Entrega del proyecto | Scrum Master / Product Owner / Arq.Soluciones Digitales |  | 100% | 2025-08-24 | 2025-08-26